## 2026
Número GRD | Subestação | Contratada | Contrato | Empreendimento | Responsável Contratada | Agrupamento | Subagrupamento | Responsável CEMIG - Recebimento | Identificação Contratada | Data de Entrada | Identificação da Ficha | Título da Ficha | Qtd. Docs | Qtd. Pág. | Rev. | Escopo(s) | Status Carimbo | Status Ficha | Responsável CEMIG - Devolução | Data de Saída | Data Devolução | Status GRD | Dias p/ Vencimento GRD | Dias Fora do Prazo GRD
GRD_EQP_PR_1_WEG_4630003373_SEs DIVERSAS_221026 | SEs DIVERSAS | WEG | 4630003373 | PACOTE - R&M 01_2025 | AMANDA FELIPETTO ALVES PEREIRA | EQUIPAMENTOS - EQP | EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS - PR | KÍLDARY DE MELO PAULA | 1 | 22/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | A1 | 1 | NÃO SE APLICA | APROVADA | KÍLDARY DE MELO PAULA | 23/10/2026
GRD_EQP_PR_1_WEG_4630003373_SEs DIVERSAS_221026 | SEs DIVERSAS | WEG | 4630003373 | PACOTE - R&M 01_2025 | AMANDA FELIPETTO ALVES PEREIRA | EQUIPAMENTOS - EQP | EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS - PR | KÍLDARY DE MELO PAULA | 1 | 22/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | A2 | 2 | NÃO SE APLICA | REPROVADA | KÍLDARY DE MELO PAULA | 23/10/2026
GRD_EQP_PR_2_WEG_4630003373_SEs DIVERSAS_221026 | SEs DIVERSAS | WEG | 4630003373 | PACOTE - R&M 01_2025 | AMANDA FELIPETTO ALVES PEREIRA | EQUIPAMENTOS - EQP | EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS - PR | KÍLDARY DE MELO PAULA | 2 | 22/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | A1 | 1
GRD_EQP_PR_2_WEG_4630003373_SEs DIVERSAS_221026 | SEs DIVERSAS | WEG | 4630003373 | PACOTE - R&M 01_2025 | AMANDA FELIPETTO ALVES PEREIRA | EQUIPAMENTOS - EQP | EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS - PR | KÍLDARY DE MELO PAULA | 2 | 22/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | A2 | 2
GRD_SE_ELM_1_VISION_4680008320_SE ARAÇUAÍ 2_221026 | SE ARAÇUAÍ 2 | VISION | 4680008320 | PACOTE - R&M 01_2025 | CARLA PINHEIRO | SUBESTAÇÕES - SE | ELETROMECÂNICO - ELM | EZEQUIEL RABELO DE AGUIAR | 1 | 22/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | A1 | 2
GRD_SE_ELM_1_VISION_4680008320_SE ARAÇUAÍ 2_221026 | SE ARAÇUAÍ 2 | VISION | 4680008320 | PACOTE - R&M 01_2025 | CARLA PINHEIRO | SUBESTAÇÕES - SE | ELETROMECÂNICO - ELM | EZEQUIEL RABELO DE AGUIAR | 1 | 22/10/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | A2 | 3
GRD_SE_ELM_1_VISION_4680008320_SE ARAÇUAÍ 2_221026 | SE ARAÇUAÍ 2 | VISION | 4680008320 | PACOTE - R&M 01_2025 | CARLA PINHEIRO | SUBESTAÇÕES - SE | ELETROMECÂNICO - ELM | EZEQUIEL RABELO DE AGUIAR | 1 | 22/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | A3 | 4
Formulas:
Dias p/ Vencimento GRD = IF([Data de Entrada]="","",IF([Data de Saída]<>"","",IF(TODAY()-[Data Devolução]<=0,[Data Devolução]-TODAY(),"")))
Dias Fora do Prazo GRD = IF([Data de Entrada]="","",IF([Data de Saída]<>"","",IF(TODAY()-[Data Devolução]>0,TODAY()-[Data Devolução],"")))

## 2027
Número GRD | Subestação | Contratada | Contrato | Empreendimento | Responsável Contratada | Agrupamento | Subagrupamento | Responsável CEMIG - Recebimento | Identificação Contratada | Data de Entrada | Identificação da Ficha | Título da Ficha | Qtd. Docs | Qtd. Pág. | Rev. | Escopo(s) | Status Carimbo | Status Ficha | Responsável CEMIG - Devolução | Data de Saída | Data Devolução | Status GRD | Dias p/ Vencimento GRD | Dias Fora do Prazo GRD

## 2028
Número GRD | Subestação | Contratada | Contrato | Empreendimento | Responsável Contratada | Agrupamento | Subagrupamento | Responsável CEMIG - Recebimento | Identificação Contratada | Data de Entrada | Identificação da Ficha | Título da Ficha | Qtd. Docs | Qtd. Pág. | Rev. | Escopo(s) | Status Carimbo | Status Ficha | Responsável CEMIG - Devolução | Data de Saída | Data Devolução | Status GRD | Dias p/ Vencimento GRD | Dias Fora do Prazo GRD

## 2029
Número GRD | Subestação | Contratada | Contrato | Empreendimento | Responsável Contratada | Agrupamento | Subagrupamento | Responsável CEMIG - Recebimento | Identificação Contratada | Data de Entrada | Identificação da Ficha | Título da Ficha | Qtd. Docs | Qtd. Pág. | Rev. | Escopo(s) | Status Carimbo | Status Ficha | Responsável CEMIG - Devolução | Data de Saída | Data Devolução | Status GRD | Dias p/ Vencimento GRD | Dias Fora do Prazo GRD

## 2030
Número GRD | Subestação | Contratada | Contrato | Empreendimento | Responsável Contratada | Agrupamento | Subagrupamento | Responsável CEMIG - Recebimento | Identificação Contratada | Data de Entrada | Identificação da Ficha | Título da Ficha | Qtd. Docs | Qtd. Pág. | Rev. | Escopo(s) | Status Carimbo | Status Ficha | Responsável CEMIG - Devolução | Data de Saída | Data Devolução | Status GRD | Dias p/ Vencimento GRD | Dias Fora do Prazo GRD